Проект «Вечный полет»

Паспорт проекта

Название организации: МБОУ «СОШ с.Воробьевка» Хлевенского муниципального района Липецкой области

Название проекта: «Вечный полет»

Адрес юридический, фактический: 399270, Липецкая область, Хлевенский район, с.Воробьевка, ул.Школьная, д.27

Участники проекта: обучающиеся 5-10 классов, педагоги школы, местные жители, депутаты и администрация сельского поселения Воробьевский сельский совет

Объект: памятник неизвестным летчикам

Цель проекта:  благоустройство территории воинского захоронения

Задачи  проекта:
- формирование патриотических чувств, толерантности и сознания молодого поколения на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну
- подключение учащихся в работу по благоустройству совместно со взрослыми.

Краткое описание проекта: благоустройство и озеленение территории воинского захоронения

Сроки проекта: февраль -  май 2020 года

Продолжение проекта: ежегодно уход за памятником.

Пояснительная записка.

2020 год,  год 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. Празднуя Великую Победу, мы вспоминаем тех, кто ковал ее в кровавом месиве войны, кто шел на смерть, защищая свою Родину. Их имена навеки останутся в наших сердцах.

В селе Воробьевка Хлевенского муниципального района Липецкой области есть братская могила летчиков. Она расположена на кладбище села Воробьевка. Имена захороненных воинов неизвестны. На захоронении установлен памятник из мраморной крошки. На памятнике размещена мемориальная табличка с надписью: «Неизвестным летчикам, героически защищавшим нашу Родину. 1941-1945 гг.».

Согласно данным краеведов, в ходе боевых действий 1942-1943 годов, когда войска 13-ой армии Брянского и 30-ой армии Воронежского фронтов защищали рубежи Хлевенского, Тербунского и Воловского районов от немецко-фашистских оккупантов, на территории села упал сбитый советский самолет. Летчики погибли и были похоронены на сельском кладбище. Никаких документов при них не было обнаружено и их имена остались неизвестны. До сих пор ведутся споры и о количестве погибших летчиков.

В настоящее время надгробие памятника начало частично обрушаться, ограждение отсутствует вовсе. Как и  другие мемориальные сооружения в нашей стране, данный памятник был  установлен в послевоенные годы. В настоящее время он  находятся в неудовлетворительном состоянии. Внешний вид памятника не соответствует значимости подвига павших летчиков.

Поэтому актуальной стала и проблема благоустройства данного воинского захоронения.

В настоящее время содержание воинского захоронения на территории села Воробьевка не осуществляется должным образом по причине  дефицита местного бюджета администрации сельского поселения Воробьевский сельский совет. Благоустройство памятника сводится к ежегодной уборке захоронения силами обучающихся местной школы от сезонного мусора и покраске.

Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс разрушения данного памятника героического подвига советского народа, и как следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств на его восстановление.

Таким образом,  проект «Вечный полет»  призван обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика памятника, погибшим летчикам  в селе Воробьевка, в благоустроенный вид и  создание на его базе экскурсионного  мемориала.

Мероприятия проекта.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание инициативной группы из числа обучающихся 5-10 классов, педагогов, родителей, работников администрации сельского поселения Воробьевский сельский совет | 03.02.2020 – 17.02.2020 года | Глава сельского поселения Воробьевский сельский совет Бунеева А.А., директор школы Воронина Н.Н., обучающийся 9 класса Болдырев Артем |
| 2 | Поиск спонсоров и организация сбора добровольных взносов на обновление и благоустройство памятника | С 17.02.2020 – 13.03.2020 года | Глава сельского поселения Воробьевский сельский совет Бунеева А.А., директор школы Воронина Н.Н., обучающийся 9 класса Болдырев Артем |
| 3 | Закупка необходимых материалов для обновления и благоустройства памятника | С 16.03.2020 – 31.03.2020 года | Завхоз школы Копенкин С.Н. |
| 4 | Очистка, уборка территории вокруг памятника | С 01.04.2020 – 15.04.2020 года | Обучающиеся школы, педагоги, родители, жители села |
| 5 | Проведение работ по восстановлению памятника | С 16.04.2020 – 19.04.2020 года | Родители, жители села |
| 6 | Укладка плитки вокруг памятника | С 20.04.2020 – 26.04.2020 года | Родители, жители села |
| 7 | Установка ограждения вокруг памятника, монтирование новой таблички | С 27.04.2020 – 30.04.2020 года | Родители, жители села |
| 8 | Облагораживание территории, посадка цветов | С 04.05.2020 – 08.05.2020 года | Обучающиеся школы, педагоги Обучающиеся школы, педагоги |
| 9 | Открытие обновленного и благоустроенного памятника | 09.05.2020 года | Отв. за организацию воспитательной работы школы Ушакова Г.П. |
| 10 | Проведение мероприятий патриотической направленности | С 09.05.2020 года | Отв. за организацию воспитательной работы школы Ушакова Г.П. |

Смета проекта.

| № п/п | Наименование мероприятий | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по очистке и уборки территории памятника | б/п |  | Бесплатно (добровольцы) |
| 2 | Цемент | 350,00 | 5 мешков | 1750,00 |
| 3 | Песок | б/п | 1 тонна | Бесплатно (карьер расположен на территории сельского поселения) |
| 4 | Плитка | 180,00 | 6 кв.м. | 1080,00 |
| 5 | Укладка плитки | б/п |  | Бесплатно (добровольцы) |
| 6 | Ограждение | 1500,00 п/м | 6 п/м | 9000,00 |
| 7 | Установка ограждения | б/п |  | Бесплатно (добровольцы) |
| 8 | Изготовление новой таблички | 3500,00 | 1 шт | 3500,00 |
| 9 | Монтирование новой таблички | б/п |  | Бесплатно (добровольцы) |
| 10 | Семена цветов, цветочная рассада | б/п |  | Бесплатно (семена собраны и рассада выращена на школьных цветниках учениками и педагогами школы) |
|  | Итого: |  |  | 15330,00 (Пятнадцать тысяч триста тридцать рублей 00 коп) |

Ожидаемые результаты проекта.

- Внесение вклада в улучшение социальной ситуации в общественной среде сельской администрации.

- Организация совместной деятельности детей и родителей.

- Возрождение и укрепление патриотизма и национальной гордости среди молодежи, придание нового импульса духовного оздоровления, формированию единого гражданского общества в котором мы живем, повышению гражданской активности местного сообщества детей, взрослых, а также вечной памяти погибшим в этой страшной войне.